## Sheet1
NO. | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค
1 | วางแผนการดำเนินงาน |  | 20 ส.ค | 22 ส.ค | 2
2 | เก็บ Requirement |  | 23 ส.ค | 25 ส.ค | 3
3 | ออกแบบ Design |  | 26 ส.ค | 5 ก.ย | 11
4 | ทำ Web Stile |  | 6 ก.ย | 5 ต.ค | 30
5 | Test ระบบ Web Stile |  | 6 ต.ค | 20 ต.ค | 15
6 | แก้ไขผลิตภัณต์ Software |  | 21 ต.ค | 16 พ.ย | 27
7 | Present |  | 17 พ.ย | 17 พ.ย | 1
20 ส.ค - 22 ส.ค
23 ส.ค - 25 ส.ค
26 ส.ค - 5 ก.ย
6 ก.ย - 5 ต.ค
6 ต.ค - 20 ต.ค
21 ต.ค - 16 พ.ย
17 พ.ย - 17 พ.ย